## 1403
نام فرآیند: خريد سال 1403
تحلیل ریسکهای فرآیندی
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | شدت | علل وقوع | عدد ريسك | کنترل ها در سال 1403
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 3 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 4 | نداشتن تاییدیه ی کمیته ی فنی | 12 | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط مسئول كنترل پروژه و واحد خريد
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 4 | انتخاب نامناسب تامین کننده | 8 | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان
2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | 3 | استعلام گیری از تامین کننده های مشابه و نبود تامین کننده های متعدد | 9 | كنترل درخواست خريدها با استفاده از شاخص هاي تعريف شده در حوزه خريد و كنترل و تحليل آن‌ها
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
[6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 |  | 3
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | 1 | عدم امکان انجام خرید | 1 | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | 3 | عدم امکان ارایه مفاصاحساب بیمه ای توسط پیمانکار درصورت عدم نبود قرارداد | 9 | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی | 2 |  | 6
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | عدم هماهنگی واحد خرید با واحد فروش تامین کننده | 2 | كنترل با واحد درخواست كننده
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 8
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | 2 |  | 4 | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع | [6 empty] | کد : STC-J-FM-18-00
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 | [6 empty] | گردآورنده : عباس صدیقی
|  | (%20-% غير محتمل (0 1 | 2 | [6 empty] | تایید کننده : مهدی مرادی زاده
|  | (%60 -% محتمل (0 2 | 3
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5