## 1401
نام فرآیند: خريد سال 1402
تحلیل ریسکهای فرآیندی
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | شدت | عدد ريسك | کنترل ها در سال 1402
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 3 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 4 | 12 | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط مسئول كنترل پروژه و واحد خريد
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 4 | 8 | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان
2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | 3 | 9 | كنترل درخواست خريدها با استفاده از شاخص هاي تعريف شده در حوزه خريد و كنترل و تحليل آن‌ها
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 12
[6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | 3
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | 1 | 1 | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | 3 | 9 | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی | 2 | 6
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 12
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | 2 | كنترل با واحد درخواست كننده
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 8
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | 2 | 4 | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع | [5 empty] | کد : STC-J-FM-18-00
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 | [5 empty] | گردآورنده : عباس صدیقی
|  | (%20-% غير محتمل ( 1 | 2 | [5 empty] | تایید کننده : مهدی مرادی زاده
|  | (%60 -% محتمل ( 2 | 3
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5

## 1402.
نام فرآیند: خريد سال 1402
تحلیل ریسکهای فرآیندی
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | شدت | علل وقوع | عدد ريسك | کنترل ها در سال 1402
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 3 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 4 | نداشتن تاییدیه ی کمیته ی فنی | 12 | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط مسئول كنترل پروژه و واحد خريد
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 4 | انتخاب نامناسب تامین کننده | 8 | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان
2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | 3 | استعلام گیری از تامین کننده های مشابه و نبود تامین کننده های متعدد | 9 | كنترل درخواست خريدها با استفاده از شاخص هاي تعريف شده در حوزه خريد و كنترل و تحليل آن‌ها
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
[6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 |  | 3
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | 1 | عدم امکان انجام خرید | 1 | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | 3 | عدم امکان ارایه مفاصاحساب بیمه ای توسط پیمانکار درصورت عدم نبود قرارداد | 9 | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی | 2 |  | 6
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | عدم هماهنگی واحد خرید با واحد فروش تامین کننده | 2 | كنترل با واحد درخواست كننده
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 8
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | 2 |  | 4 | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع | [6 empty] | کد : STC-J-FM-18-00
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 | [6 empty] | گردآورنده : عباس صدیقی
|  | (%20-% غير محتمل ( 1 | 2 | [6 empty] | تایید کننده : مهدی مرادی زاده
|  | (%60 -% محتمل ( 2 | 3
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5

## ریسک 97
نام فرآیند: خريد سال 97
تحلیل ریسکهای فرآیندی
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | کنترل ها/ اقدام اصلاحی | نتيجه | شدت | ريسك
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 4 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط كميته فني | قابل پذيرش | 3 | 12
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان | غير قابل پذيرش | 5 | 10
2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | كنترل درخواست خريدها در نرم افزار مناسب | قابل پذيرش | 3 | 9
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها
3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب | غير قابل پذيرش | 1 | 1
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات | غير قابل پذيرش | 3 | 9
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | كنترل با واحد درخواست كننده | غير قابل پذيرش | 4 | 8
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب | غير قابل پذيرش | 2 | 4
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع |  |  | هزينه
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 |  |  | %افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 2
|  | (%20-% غير محتمل ( 1 | 2 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 4
|  | (%60 -% محتمل ( 2 | 3 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 6
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 8
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5 |  |  | %افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 10

## ریسک 98
نام فرآیند: خريد سال 98
تحلیل ریسکهای فرآیندی |  |  |  | 97 سال |  |  | سال 98 |  |  |  | سال 99
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | کنترل ها/ اقدام اصلاحی | نتيجه | شدت | ريسك | نتيجه | کنترل ها در سال 99 | پیامدها | شدت | احتمال | عدد ريسك
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 4 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط كميته فني | قابل پذيرش | 3 | 12 | قابل پذيرش | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط مسئول كنترل پروژه و واحد خريد | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 4 | 4 | 16
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان | غير قابل پذيرش | 5 | 10 | غير قابل پذيرش | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان | تهيه Vendor List نامناسب | 5 | 2 | 10
[7 empty] | 2- تهيه نرم افزار مناسب |  |  |  |  | 2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | كنترل درخواست خريدها در نرم افزار مناسب | قابل پذيرش | 3 | 9 | قابل پذيرش | كنترل درخواست خريدها با استفاده از شاخص هاي تعريف شده در حوزه خريد و كنترل و تحليل آن‌ها | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | 3 | 3 | 9
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها | [6 empty] | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
[6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | [6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 |  | 3
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب | غير قابل پذيرش | 1 | 1 | غير قابل پذيرش | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | 1 | 1 | 1
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات | غير قابل پذيرش | 3 | 9 | غير قابل پذيرش | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | 3 | 3 | 9
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی | [6 empty] | جرایم قانونی | 2 |  | 6
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها | [6 empty] | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 12
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | كنترل با واحد درخواست كننده | غير قابل پذيرش | 4 | 8 | غير قابل پذيرش | كنترل با واحد درخواست كننده | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها | [6 empty] | 2- طولاني شدن خريدها | 4 |  | 8
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب | غير قابل پذيرش | 2 | 4 | غير قابل پذيرش | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | 2 | 2 | 4
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع |  |  | هزينه
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 |  |  | %افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 2
|  | (%20-% غير محتمل ( 1 | 2 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 4
|  | (%60 -% محتمل ( 2 | 3 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 6
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4 |  |  | % افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 8
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5 |  |  | %افزايش هزينه هاي تأمين كمتر از 10

## ریسک99
نام فرآیند: خريد سال 99
تحلیل ریسکهای فرآیندی
ردیف | فرآیند | فعالیتها | ذینفعان | ریسک | احتمال | پیامدها | شدت | عدد ريسك | کنترل ها در سال 99
1 | تأمين | صدور درخواست خريد | كليه فرآيندهاي سازمان | كامل نبودن مشخصات فني درخواست خريد | 3 | خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 4 | 12 | صحه گذاري اطلاعات فني درخواست خريد توسط مسئول كنترل پروژه و واحد خريد
2 |  | شناسايي، ارزيابي تأمين كنندگان |  | عدم شناسايي تأمين كننده معتبر و توانمند | 2 | تهيه Vendor List نامناسب | 4 | 8 | 1- رويه ارزيابي تأمين كنندگان
2- تهيه نرم افزار مناسب
3 |  | اخذ استعلام قيمت |  | 1- عدم استعلام گيري از تأمين كنندگان اصلي | 3 | 1- خريد كالا/ خدمات با قيمت بالاتر | 3 | 9 | كنترل درخواست خريدها با استفاده از شاخص هاي تعريف شده در حوزه خريد و كنترل و تحليل آن‌ها
|  |  |  | 2- تأخير در استعلام گيري |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 12
[6 empty] | 3- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | 3
4 |  | اخذ مجوز هاي لازم جهت انتخاب تأمين كننده |  | عدم رعايت قوانين و آئين نامه هاي شركت | 1 | خريد كالا/ خدمات بدون مجوزهاي لازم | 1 | 1 | كنترل خريدها در نرم افزار مناسب
5 |  | عقد قرارداد و ابلاغ به تأمين كننده |  | 1- تأخير در عقد قرارداد | 3 | 1- ضررهاي احتمالي به شركت | 3 | 9 | كنترل قرارداد با واحد درخواست كننده و واحد حقوقي استعلام از واحد مالی. در دسترس بودن قوانین و مقررات
|  |  |  | عدم رعایت موارد مالیاتی و ارزش افزوده |  | جرایم قانونی | 2 | 6
|  |  |  | 2- كافي نبودن تعهدات و الزامات در قرارداد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 12
6 |  | تحويل كالا/ خدمات |  | 1- تأخير در تحويل كالا/ خدمات | 2 | 1- خريد كالا/ خدمات نامنطبق | 1 | 2 | كنترل با واحد درخواست كننده
|  |  |  | 2- عدم انطباق كالا با درخواست خريد |  | 2- طولاني شدن خريدها | 4 | 8
7 |  | تسويه با تأمين كنندگان |  | تأخير در تسويه با تأمين كنندگان | 2 | از دست دادن تأمين كنندگان معتبر | 2 | 4 | كنترل پرداخت ها در نرم افزار مناسب
|  | احتمال رويداد ريسك | احتمال وقوع | [5 empty] | کد : STC-J-FM-18-00
|  | (% خيلي كم ( زير 10 | 1 | [5 empty] | گردآورنده : سمانه ابراهیمی
|  | (%20-% غير محتمل ( 1 | 2 | [5 empty] | تایید کننده : مهدی مرادی زاده
|  | (%60 -% محتمل ( 2 | 3
|  | (%90 - % احتمال بالا ( 60 | 4
|  | (% خيلي محتمل ( بالاي 90 | 5