شرح کار ساخت کوره پیش گرم قیر

در فرآیند پیوسته  ( Batch) خوراک ذخیره شده در مخازن به دلیل دمای پایین  نیازمند پیش گرم شدن می‌باشد، که از دمای 120 درجه به 190درجه رسانیده شود، به این منظور ابتدا خوراک از مخزن به دسته لوله‌های درون کوره حرارتی هدایت می‌شود تا دمای معینی پیش گرم شود و سپس به راکتور جهت تولید محصول ارسال گردد.

جهت ساخت کوره پیش گرم، پس از تامین متریال مورد نیاز مطابق لیست MTO پیوست شده، در ایتدای امر فرآیند ساخت با کات و مارک ورق های بدنه، پایه و درب‌ های دوسر آغاز می‌گردد، در مرحله بعد ورق های بدنه مطابق با شعاع داده شده در نقشه جهت ساخت کورس های بدنه، نورد گردند.

پس از نورد ورق های بدنه فیتاپ و در پی آن جوشکاری کورس های بدنه یکی پس از دیگری صورت خواهد پذیرفت و در نهایت بدنه بر روی پد موجدر روی پایه ها ساخته شده قرار داده می‌شود و با جوش متصل می‌گردد.

در مرحله بعد محل دقیق قرار گیری نازل‌ ها بر روی بدنه مشخص گردیده و سوراخکاری می گردند، سه عدد تیرآهن 22 در مکان‌های مشخص شده در نقشه(به صورت پیوسته در طول بدنه) جهت ساپورت تیوب ها به بدنه جوش می گردد.

در مرحله بعد لایه عایق با ضخامت و مشخصات قید شده در نقشه بر روی لایه داخلی بدنه اجرا گردد.

لوله های 3 اینچ جهت تیوب داخلی در ابتدا مطابق با شعاع داده شده در نقشه با دستگاه خم لوله، خم داده می‌شوند و ابتدا یک سر با انتهای سر لوله بعد فیتاپ گردیده و این لوله ها بصورت دورانی سرتاسر بدنه از ورودی تا خروجی ادامه خواهند یافت.

پس از فیتاپ و جوشکاری تیوب های داخلی، تست این تیوب ها انجام خواهد پذیرفت و در صورت مورد تایید بودن نتیجه تست، نوبت به نصب رینگ و درب دو سر مبدل خواهد رسید، پس از فیتاپ و جوشکاری رینگ و درب ها تست کل کوره صورت خواهد پذیرفت و پس از تایید ، سند بلاست و رنگ آن انجام می‌شود.

یک دستگاه مشعل با ظرفیت 1500000 کیلو کالری بر ساعت از یکی از وندور های مورد تایید باید تهیه و برروی محل تعبیه شده بر روی کوره نصب گردد. در انتهای امر ملحقات روی بدنه اعم از گیج دما، دود کش و.... نصب می‌گردند و فرآیند ساخت به اتمام می‌رسد.

پیشنهاد می‌‌گردد به دلیل نیاز به ماشین آلات و ابزارآلات خاص جهت ساخت و همچنین دلایلی از جمله پیچیدگی مراحل ساخت و حساسیت آن با توجه به کارکرد دستگاه در دمای بالا ساخت این تجهیز به کارخانه یا کارگاه دارای صلاحیت و امکانات لازم سپرده شود.