فرم پیشنهاد طرح (گزارش توجیهی)

عنوان طرح :

تامین، نصب و راه‌اندازی UTM فایروال جهت بهره برداری در

دفترمرکزی، سایت اصفهان و سایت بندرعباس

(در این بخش عنوان کلی طرح در یک و یا حداکثر دو سطر آورده شود)

عنوان طرح: تامین، نصب و راه‌اندازی UTM فایروال جهت بهره برداری در دفترمرکزی، سایت اصفهان و سایت بندرعباس

| نام واحد پیشنهاد دهنده | نام واحد مجری | نام واحد بهره بردار |
| --- | --- | --- |
| IT | IT | IT |

مشخصات کلی:

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| هدف از اجرا | هدف از اجرای طرح، ایجاد یک پوشش امنیتی مناسب در برابر تهدیدات و حملات سایبری و همچنین کاهش ریسک نفوذپذیری و کنترل ارتباطات ورودی و خروجی شبکه می‌باشد. |
| محل اجرای طرح/ پروژه | دفتر مرکزی ( تهران)، سایت اصفهان و سایت بندرعباس |
| نوع طرح | توسعه/ سرمایه گذاری بهبود فرایند عملیاتی سیستمی و نرم افزاری مطالعاتی و تحقیقاتی سایر توضیحات: ............... |
| برآورد هزینه سرمایهگذاری (میلیون ریال) | ‎ 3,500 |
| زمان تقریبی اجرا (ماه) | 2 ماه |
| ذینفعان | شرکت پالایش نفت جی |

- تعریف مساله  / شرح مشکل: ( نقاط ضعف و  تهدید فعلی)

با توجه به اینکه UTM فایروال سخت افزاری دفتر مرکزی ( تهران) مستهلک گردیده و با توجه به عدم پشتیبانی فنی شرکت سازنده ( آپدیت های مربوط به IDS سیستم های تشخیص نفوذ  و IPS سیستم‌های جلوگیری از نفوذ و Antispam قطع می گردد) و همچنین گسترش و افزایش روزافزون حملات و تهدیدات سایبری و جلوگیری از اتک ها و هرزنامه ها، نیاز است جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات و به حداقل رساندن ضریب نفوذ‌پذیری، UTM فعلی با یکدستگاه UTM جدید جایگزین گردد.

همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر سایت اصفهان و بندرعباس فاقد UTM فایروال سخت افزاری می باشند، نیاز است با توجه به دلیل مذکور، به UTM فایروال سخت افزاری تجهیز گردند.

- اهداف و ضرورت اجرای طرح:

2-1-  نتایج و دستاورد های کیفی:  (نقاط قوت و فرصتها)

2-1-1 کاهش ریسک نفوذپذیری شبکه

2-1-2 مدیریت و کنترل ترافیک ورودی و خروجی شبکه

2-1-3 جلوگیری از دسترسی افزار غیرمجاز به شبکه

2-1-4 محافظت از منابع موجود در شبکه

2-1-5 مشخص نمودن محدوده دسترسی کاربران به شبکه

2-1-6 ثبت و ارائه گزارش از رویدادهای رخ داده در شبکه

2-2- نتایج و دستاوردهای کمی/ صرفه اقتصادی اجرای طرح:  ( بهبود، افزایش ظرفیت/ راندمان، صرفه جویی هزینه و... )

نفوذ به شبکه و دسترسی به منابع موجود توسط افراد غیرمجاز موجب از دست دادن اطلاعات سازمان و عواقب جبران ناپذیری می‌شود که با هزینه گزافی همراه خواهد بود. لذا با به روز رسانی تجهیزات فایروال، بیش از پیش ریسک نفوذپذیری کاهش و از دسترسی افراد غیرمجاز جلوگیری بعمل می‌آید.

2-3- شرح مختصری از تغییرات ناشی از اجرای طرح: (تغییرات فرآیندی، سیستمی و...)

خیر، تغییری در فرآیند های شرکت ایجاد نمیشود.

3- خلاصه فنی  طرح:

طرح فوق شامل تأمین سه عدد فایروال جهت بهره‌برداری در دفتر مرکزی، سایت اصفهان و سایت بندرعباس می‌باشد.

- نصب و راه اندازی UTM فایروال در اتاق سرور

- پیکربندی UTM فایروال بر اساس تعیین سطح دسترسی افراد به شبکه و کنترل ترافیک ورودی و خروجی شبکه

- تعیین فیلترینگ‌های متناسب با نیاز سازمان در جهت ایمن سازی شبکه و سیستم‌های متصل به آن

مزایا و فرصتهای اجرای طرح(ریسک مثبت) :

- کاهش ریسک نفوذپذیری شبکه

- افزایش ایمنی شبکه با کنترل ترافیک ورودی و خروجی

- تعیین سطح دسترسی افراد داخل و خارج شبکه جهت استفاده از منابع موجود

.......

4-ریسکهای طرح: (در این بخش مطابق جدول ذیل انواع ریسک های طرح و پیامدهای ناشی از آن  شامل مخاطرات / فرصتها آورده شود)

| ردیف | مخاطرات (ریسکهای منفی) | ذینفعان | پیامدهای ناشی از ریسک شناسایی شده | شدت | احتمال وقوع | RPN | سطح ریسک | نوع* اقدام | اقدام / اقدامات کنترلی | مسئول اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نفوذپذیری به شبکه سازمان به دلیل عدم شناسایی موقعیت نصب و پیکربندی صحیح فایروال جدید | واحد IT | دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان توسط هکرها | 5 | 2 | 10 | H | کاهش ریسک | شناسایی موقعیت و محل نصب از لحاظ توپولوژیکی شبکه، استراتژی درست شبکه مبتنی بر امنیت و پیکربندی بهینه مطابق نیاز سازمان در حوزه امنیت | IT |
| 2 | افزایش نرخ ارز | واحد IT و مالی | افزایش قیمت تجهیز و افزایش بودجه پروژه | 3 | 3 | 9 | M | کاهش ریسک | تسریع در روند فرایند خرید تجهیزات | واحد بازرگانی و مالی |

* نوع اقدام( جهت مخاطرات ) : حذف ریسک ، کاهش ریسک ، واگذاری (انتقال )ریسک ، پذیرش ریسک

5- شرح عملکرد صنایع مشابه و یا رقبا در انجام طرح: (در این بخش اگر رقبا اقداماتی را انجام دادهاند ذکر شود، همچنین اگر صنعت دیگری فعالیت مشابهای را انجام داده و نتایج محسوسی را بدست آورده است توضیح دهید)

در صنایع مشابه نیز به جهت افزایش ایمنی شبکه و کاهش ریسک نفوذپذیری و همچنین تعیین سطح دسترسی افراد داخل و خارج از سازمان به منابع اطلاعاتی موجود، تجهیزات فایروال تأمین، نصب و راه‌اندازی می‌گردد.

6- استانداردها و مجوزات طرح: (در صورت نیاز به اخذ استاندارد و یا مجوز برای طرح مذکور، موارد ضروری در این بخش نوشته شود)

| ردیف | شرح مجوز/ استاندارد | نام واحد حاکمیتی |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

پیوستها:

نکته: با توجه به تشخیص واحد طرح و برنامه و نظارت راهبردی برای کلیه طرحهای سرمایهگذاری و توسعه شرکت، طرحهای بهبود فرآیند عملیاتی در سطوح معاملات کلان تکمیل این فرم ضروریست.

الف- ساختار شکست کار کلان (مراحل  کار، زمانبندی  و نحوه اجرا): (مراحل طرح مطابق جدول ذیل کامل شود)

| ردیف | ساختار شکست (مراحل کار) | برآورد مدت زمان اجرا (ماه) | نحوه اجرا (منابع داخی / برون سپاری) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی تأمین‌کننده‌گان، برگزاری مناقصه و تأمین کالا | یک ماه | داخلی |
| 2 | نصب و اجرای طرح | یک ماه | داخلی |

ب- سرفصل هزینههای ثابت سرمایهگذاری: (در این بخش هزینههای سرمایهگذاری طرح که دفعتا صورت میگیرد آورده شود)

| ردیف | شرح | حجم | واحد (دیمانسیون) | نرخ واحد (ریال) | برآورد هزینه کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خرید فایروال SOPHOS مدل XGS 2300 HW Appliance به همراه لایسنس | 1 | دستگاه | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
| 2 | خرید فایروال SOPHOS مدل XGS 2100 HW Appliance به همراه لایسنس | 2 | دستگاه | 1,060,000,000 | 2,120,000,000 |
| جمع کل به میلیون ریال |  |  |  |  | 3,470,000,000 |

- سرفصل هزینههای متغیر دوران بهره برداری: (در این بخش هزینههای متغیر سالانه طرح که در طول زمان انجام می شود نظیر حقوق و دستمزد، تعمیرات و نگهداری، مواد اولیه و... آورده شود)

| ردیف | شرح هزینه | واحد (ریال) | مقدار | برآورد هزینه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| جمع کل به میلیون ریال |  |  |  |  |

د- برآورد نیروی انسانی ( درصورت نیاز):

| سمت | تعداد (نفر) |
| --- | --- |
| جمــع |  |

ه- برآورد هزینه مصرف انرژی (در صورت نیاز):

| شرح | واحد | هزينه واحد (ریال) | میزان مصرف به ازای واحد | میزان مصرف در سال | هزينه مصرف كل در سال (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مجموع |  |  |  | - | - |

ی - تحلیل ذینفعان طرح: (ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم طرح شامل افراد حقیقی و حقوقی داخل و خارج شرکت، انتظارات و نیازهای ایشان و مسئول پاسخگویی در این بخش نوشته شود)

| گروه ذی ‌نفعان | زیر گروه ذی‌ نفعان | نیازها و انتظارات | مسئول پاسخگویی |
| --- | --- | --- | --- |
| سهام‌داران |  |  |  |
| مشتریان | مشتریان صادراتی | عدم دسترسی افراد غیرمجاز به صورت‌حساب خرید و اطلاعات شرکت | واحد IT |
|  | مشتریان داخلی | عدم دسترسی افراد غیرمجاز به صورت‌حساب خرید و اطلاعات شرکت | واحد IT |
| کارکنان/ واحد سازمانی | کارکنان پالایش نفت جی | عدم دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات شرکت | واحد IT |
| نهادهای نظارتی و قانونی | حراست | جلوگیری از حمله سایبری و عدم نفوذپذیری به اطلاعات سازمان | واحد IT |
| تامین‌کنندگان و شرکا |  |  |  |
| جامعه |  |  |  |

ر-  گزارش مطالعه محیطی

ز- گزارش مطالعه بازار

س- گزارش جزئیات مطالعه فنی

ش- سایر پیوست ها