## Sheet1
پانچ لیست پروژه تلکام پلنت قیر بندرعباس 1401/11/03
ردیف | موضوع | تاریخ اولیه | تمدید تاریخ
1 | تکمیل کابل کشی های بیرونی فیبرنوری شبکه | 1401/11/07 | انجام شد
2 | تکمیل کابل کشی های بیرونی فیبرنوری CCTV | 1401/11/07 | انجام شد
3 | تکمیل کابل کشی های بیرونی برق CCTV | 1401/11/07 | انجام شد
4 | تکمیل کابل کشی های بیرونی 20 و 10 زوج مخابراتی | 1401/11/07 | 1401/12/07
5 | تکمیل کابل کشی های بیرونی Paging | 1401/11/07 | 1401/12/07
6 | تکمیل کابل کشی های تابلو برق های اتاق سرور به همراه Termination | 1401/11/07 | 1401/12/13
7 | نصب لایتینگ اتاق سرور | 1401/11/07 | 1401/12/13
8 | اجرای برق UPS رک های 12 یونیت ( Access Racks) | 1401/11/07 | 1401/12/13
9 | نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد اتاق سرور | 1401/11/07 | انجام شد
10 | اجرای اتصالات ارت اتاق سرور | 1401/11/07 | 1401/12/13
11 | اجرای فیوژن های فیبر نوری شبکه و CCTV | 1401/11/12 | انجام شد
12 | اجرای اتصالات شبکه اتاق سرور شامل کلیه پچ پنل های Lan ، CCTV و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
13 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان کنترل شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
14 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان باسکول شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
15 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان حراست شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
16 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان Workshop شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
17 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان MCC شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
18 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان Hotoil شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
19 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان Lock & Rest شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
20 | رفع نواقص مربوط به نودهایی شبکه که تا کنون سربندی نشده اند | 1401/11/12 | 1401/12/13
21 | بررسی صحت عملکرد پریزهای برق نرمال و UPS نودها | 1401/11/12 | انجام شد
22 | اجرای اتصالات Paging ساختمان کنترل | 1401/11/12 | 1401/12/15
23 | اجرای اتصالات شبکه ساختمان کنترل شامل کلیه پچ پنل های Lan و مخابرات | 1401/11/12 | 1401/12/13
24 | نصب دوربین های بیرونی | 1401/11/12 | 1401/12/15
25 | نصب دوربین های داخلی | 1401/11/12 | 1401/12/15
26 | نصب مانیتورهای اتاق مانیتورینگ ساختمان ادمین | 1401/11/12 | انجام شد
27 | نصب اسپیکرهای بیرونی و اتصالات | 1401/11/12 | 1401/12/15
28 | نصب اسپیکرهای داخلی و اتصالات | 1401/11/12 | 1401/12/15
29 | نصب اتصالات رک Paging | 1401/11/12 | 1401/12/17
30 | نصب آمپلی فایرها و متعلقات سیستم Paging داخل رک | 1401/11/12 | 1401/12/17
31 | نصب JB های دکل های CCTV | 1401/11/12 | انجام شد
32 | نصب JB های دکل های Paging | 1401/11/12 | 1401/12/15
33 | اجرای اولیه Config سیستم ذخیره ساز CCTV ( NVR) | 1401/11/12 | 1401/12/15
34 | نصب سیستم عامل سرور 2022 برای سرور CCTV | 1401/11/12 | 1401/12/20
35 | راه اندازی و Config دوربین های CCTV و تنظیمات پیشرفته | 1401/11/12 | 1401/12/22
36 | نصب سوییچهای شبکه اتاق سرور | 1401/11/12 | انجام شد
37 | نصب سوییچهای شبکه رک های Access | 1401/11/12 | انجام شد
38 | نصب تجهیزات داخلی باکس های CCTV | 1401/11/12 | انجام شد
39 | رادکوبی و سیستم صاعقه گیر کلیه دکل ها | 1401/11/30 | انجام شد
40 | اتصال ارت دکل 21 متری ساختمان ادمین به راد | 1401/11/30 | 1401/12/15
41 | تنظیم زاویه دوربین ها | 1401/11/30 | 1401/12/20
42 | لیبل گذاری کابل های Lan ، CCTV و Paging | 1401/11/30 | 1401/12/23
43 | تست فلوک کابل های شبکه (UTP - SFTP) | 1401/11/30 | 1401/12/23
44 | تست OTDR برای کابل های فیبر نوری Lan و CCTV | 1401/11/30 | انجام شد